## Sheet1
项目 | 组队小程序
分工 |  | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30
产品 | 黄禹涵 | 1.根据需求修改程序拓展功能 2.设计项目管理排期表 | 1.完善产品原型图 2.完善产品需求说明书 |  |  | 完成项目总结
测试 | 吕昕恒 | 对优化程序进行测试 | 班级抽签功能测试 | 小组抽签功能测试 | 休闲功能测试 | 测试最终完成产品
开发 | 张志林 朱杰 游辉 张诗语 | 对上周已有程序进行优化升级 （个人信息设置等） | 完成班级抽签功能开发 | 小组抽签功能开发 | 休闲功能开发 | 1.整合拓展功能 2.优化程序界面